Приложение № 3

к постановлению администрации

Михайловского сельсовета

Карасукского района

 Новосибирской области

от 13.07.2018 № 50

ПЛАН

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Ответственные исполнители |
| 1 | Создание комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме в Михайловском сельсовете Карасукского района Новосибирской области | До 13 июля 2018 года | Глава Михайловского сельсовета  |
| 2 | Выявление места жительства инвалидов по категориям предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649. | До 31 июля 2018 года | Комиссия Михайловского сельсовета |
| 3 | Формирование реестра жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, а также реестра индивидуальных жилых домов, в которых проживают инвалиды | август 2018 года | Комиссия Михайловского сельсовета |
| 4 | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | сентябрь 2018 года | Комиссия Михайловского сельсовета |
| 5 | Обследование жилых помещений инвалидов:- проведение визуального технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания;-проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающем в жилом помещении в многоквартирном доме, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения;-оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;- составление Акта обследования | до 31 декабря 2018 года | Комиссия Михайловского сельсовета |
| 6 | Заседание комиссии по вопросам:- подведения итогов обследования комиссией жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах в которых проживают инвалиды;- вынесение заключения о возможности или отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, учётом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или отсутствием таких возможностей;- оценка экономической целесообразности, возможности реконструкции, ремонта или приспособления жилого помещения или общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребности инвалида, проживающего в данном помещении. | Ежеквартально, по мере необходимости | Комиссия  |
| 7 | Формирование списка инвалидов, нуждающихся в обустройстве жилых помещений с учётом их потребностей и обеспечении условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах | до 31 декабря 2018 года | Комиссия Михайловского сельсовета |
| 8 | Определение потребности в финансовых ресурсах на проведение мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирных домах | декабрь 2018 года | Комиссия Михайловского сельсовета |
| 9 | Определение источников финансирования и механизма финансирования проведения мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида  | декабрь 2018 года | Комиссия Михайловского сельсовета |